Приложение

к постановлению администрации района

от 28.01.2022 № 16

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования Асерховское Собинского района

в области участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2022 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители\* | Ориентировочные затраты общие  (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся МО Асерховское** | | | | | |
|  | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022году | апрель | ГУ МЧС России,  органы исполнительной власти области  и структурные подразделения администрации области (по соответствующему правовому акту администрации области),  администрация |  | |
|  | Участие в осуществлении контроля и оказания методической помощи  в подготовке команды Владимирской области к межрегиональным соревнованиям «Школа безопасности» | апрель-июль | ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в проведении XV Всероссийских соревнований «Школа безопасности» | июль-декабрь | ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне | октябрь | ГУ МЧС России,  органы исполнительной власти области  и структурные подразделения администрации области (по соответствующему правовому акту администрации области),  администрация |  | |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Владимирской области | в течение года | ГУ МЧС России,  администрация |  | |
| **II. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области, в части касающейся МО Асерховское**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Участие в декаде по предупреждению ЧС и подготовке населения к действиям при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обороны | февраль-март | ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в заседаниях комиссий по ПУФ организаций, расположенных  на территории Владимирской области, в ЧС и военное время | февраль,  август | Первый заместитель Губернатора области,  председатель комиссии по ПУФ,  ДБ,  администрациz |  | |
|  | Участие в работе КЧСиОПБ области по обследованию гидротехнических сооружений, расположенных на территории области в период подготовки к весеннему половодью | до 1 апреля | КЧСиОПБ,  ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в работе КЧСиОПБ области по оценке готовности органов местного самоуправления к прохождению весеннего половодья на территории области | до 1 апреля | КЧСиОПБ,  ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в учебно-методического сборепо подведению итогов в сфере мобилизационной подготовки за 2021 год, постановке задач на 2022 год  и вопросам совершенствования мобилизационной подготовки | 16 апреля | Управление специальных программ администрации области в аппарате администрации области,  администрация |  | |
|  | Участие в заседаниях с руководителями органов исполнительной власти области и местных администраций по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов | июль-октябрь | Заместитель Губернатора области, курирующий  вопросы развития инфраструктуры,  ЖКХ и энергетики,  руководители органов исполнительной власти области (по соответствующему правовому акту администрации области) администрация |  | |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности ТП РСЧС области в 2021 году и постановке задач на 2022 год | декабрь | ГУ МЧС России,  органы исполнительной власти области (по соответствующему правовому акту администрации области),  администрация |  | |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы**  **предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
|  | Участие вштабной тренировкеКЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья» | 11 февраля | КЧСиОПБ,  ГУ МЧС России,  администрация |  | |
|  | Участие в штабной тренировке КЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров» | 11 марта | КЧСиОПБ,  ГУ МЧС России,  органы местного администрация |  | |
|  | Участие в штабной тренировке КЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами ТП РСЧС при возникновении ЧС на объектах ЖКХ» | 16 сентября | КЧСиОПБ,  ГУ МЧС России,  администрация |  | |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
|  | Организация и проведение показного занятия с руководящим составом муниципальных образований по теме: «Требования законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний купальный сезон и по оборудованию мест массового отдыха населения на водоемах»  (г. Владимир) | май | ГУ МЧС России,  администрация |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | |
|  | Участие в проведении областных соревнований:  «Зарница»;  «Школа безопасности»;  «Юный спасатель»;  «Юный пожарный»;  «Юный водник» | май  июнь  июнь  июнь  июнь | ГУ МЧС России,  органы исполнительной власти области (по соответствующему правовому акту администрации области),  администрация |  | |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к действиям по предназначению** | | | | | |
|  | Участие в проведении проверки эксплуатационного технического обслуживания региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской области | февраль,  сентябрь | ДБ,  администрация |  | |
|  | Участие в проведении мобилизационного учения по теме: «Деятельность органов управления области, муниципальных образований, отраслей (сфер) экономики, при введении военного положения, объявлении мобилизации  и переводе на работу в условиях военного времени» | 21-22 октября | Управление специальных программ администрации области в аппарате администрации области,  органы исполнительной власти области (по соответствующему правовому акту администрации области),  администрация,  ГУ МЧС России |  | |
| **III. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ МО Асерховское**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения** | | | | | |
|  | Работа комиссии администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности органов МСУ и организаций к прохождению весеннего половодья | март-апрель | КЧС и ПБ, администрация |  | |
|  | Работа комиссии администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по обследованию гидротехнических сооружений, расположенных на территории МО в период подготовки к весеннему половодью | до 1 апреля | КЧС и ПБ ,  администрация |  | |
|  | Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию пляжей | до 1 июня | администрация |  | |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2022 года | июнь | КЧС и ПБ ,  администрация |  | |
|  | Вынесение вопросов на КЧС и ОПБ «О состоянии работы по созданию и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на муниципального образования» | март  октябрь | КЧС и ПБ,  администрация |  | |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пояснительной запиской | до 1 февраля | администрация |  | |
|  | Уточнение сведений по организации эвакуации населения из населенных пунктов, попадающих в зоны подтопления при весеннем половодье и его первоочередного жизнеобеспечения на территории муниципального образования | до 1 февраля | администрация |  | |
|  | Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обороны | февраль-март | администрация |  | |
|  | Корректировка плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории муниципального образования | до 21 февраля | администрация |  | |
|  | Месячник пожарной безопасности | 1-30 апреля | администрация |  | |
|  | Месячник безопасности людей на водных объектах | 1-30 июня,  15 ноября-  15 декабря | администрация |  | |
|  | Месячник гражданской обороны | 1-31 октября | администрация |  | |
|  | Участие в организации и проведении профилактических мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в летний пожароопасный период | II-III квартал | администрация |  | |
|  | Организация и проведение мероприятий по выявлению мест неорганизованного массового отдыха людей на водных объектах и принятие мер по постановке их на учёт | в период купального сезона | администрация |  | |
|  | Организация и проведение мероприятий по выявлению мест массового выхода людей на лёд, несанкционированных ледовых переправ и постановка их на учёт | в осенне-зимний  период | администрация |  | |
|  | Организация патрулирований водоемов с привлечением правоохранительных органов, общественных организаций и средств массовой информации с целью выявления и пресечения случаев нарушения правил охраны жизни людей на воде | постоянно | администрация |  | |
|  | Организация выполнения мероприятий программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | январь-декабрь | администрация |  | |
|  | Работа со средствами массовой информации, проведение сходов, распространение памяток (листовок) по доведению информации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах до населения муниципального образования | в течении года | администрация |  | |
|  | Участие в работе по формированию планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в период подготовки к пожароопасному периоду 2022 года, включая работу по определению перечней собственников земельных участков, примыкающих к лесам, а также сроки выполнения указанных собственников противопожарных мероприятий | февраль, март | администрация |  | |
|  | Участие в операции «Водоисточник» | март-апрель, сентябрь-октябрь | администрация |  | |
|  | Проверка готовности наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования, в том числе к эксплуатации в осенне-зимнем периоде | в течении года | администрация |  | |
| **2. выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | | |
|  | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию:  Дня защитников Отечества;  Международного женского дня;  Дня пожарной охраны;  Дня Победы;  Дня образования гражданской обороны;  Дня спасателя  Дня добровольца | 1-23 февраля  1-8 марта  1-30 апреля  1-9 мая  1-4 октября  1-27 декабря  5 декабря | администрация |  | |